## Analisis de Costos
OBRA: Oficinas Corrientes 880 - 2P
COMITENTE:
FECHA: 25/10/2024
ANALISIS DE COSTOS
Item | Tarea | Unidad | Cantidad | $ UNITARIO | SUB MATERIALES | PROVEEDOR
1 | Tareas Preliminares | 0 | 0 |  | 4850
| Tornillos/alambre varios | u | 1 | 4850 | 4850 | FERRETERIA
| Tornillos/alambre varios | u | 1 | 4850 | 4850 | FERRETERIA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 166730
| Volquetes | u | 2 | 75000 | 150000 | DANIELA VOLQUETES
| Bolsa de consorcio ultra pesada 80x110 - 100micrones | u | 50 | 264.6 | 16730 | MERCADO LIBRE
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 36528.9
| Bolsa de escombro | u | 40 | 378.73 | 15149.2 | PINTURERIA
| Rollo Cartón corrugado 0.90x25m | u | 1 | 9800 | 9800 | PINTURERIA
| Cinta de papel Azul obra Doble A o similar 48mm x 40m | u | 1 | 11579.7 | 11579.7 | PINTURERIA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 30250
| Masilla placa yeso Ingenia x 32K | u | 1 | 14750 | 14750 | PINTURERIA
| Yeso tuyango x 30kg | u | 1 | 15500 | 15500 | PINTURERIA
4.1 | Canalización y tendido para boca de luz sobre cielorraso | u | 6 |  | 196000
| Cable Canal Zoloda 100x50x2000mm Blanco | u | 7 | 23000 | 161000 | ELECTRICIDAD
| envio | u | 1 | 35000 | 35000 | ELECTRICIDAD
4.2 | Canalización y tendido para Toma 10A en cable normalizado 2x2,5mm+PE | u | 4 |  | 57800
| Extremo Cablecanal Zoloda 100x50 Blanco | u | 15 | 2800 | 57800 | ELECTRICIDAD
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 43030
| Caño corrugado 3/4" x 25m | u | 1 | 7800 | 7800 | ELECTRICIDAD
| Caja PVC rectangular embutir | u | 2 | 450 | 900 | ELECTRICIDAD
| Conector p/corrugado 3/4" 20mm Pvc | u | 6 | 185 | 1110 | ELECTRICIDAD
| Union Caño Rigido/corrugado 3/4" 20mm Pvc | u | 2 | 185 | 370 | ELECTRICIDAD
| Toma Doble armado 10A Jeluz Platinum | u | 2 | 4000 | 8000 | ELECTRICIDAD
| Cable unipolar 1x2.5mm celeste Trefilcon | ml | 10 | 700 | 7000 | ELECTRICIDAD
| Cable unipolar 1x2.5mm rojo Trefilcon | ml | 10 | 700 | 7000 | ELECTRICIDAD
| Cable unipolar 1x2.5mm verde/amarillo Trefilcon | ml | 10 | 700 | 7000 | ELECTRICIDAD
| Cinta aisladora 3M Temflex 165 19mm x 18m | u | 1 | 3850 | 3850 | ELECTRICIDAD
5.1 | Tendido y Distribución de Agua F/C en Aquasystem o similar | gl | 2 |  | 100890
| Volantes de grifería lavatory | gl | 2 | 11750 | 23500 | SANITARIOS
| Volantes de grifería ducha | u | 1 | 11750 | 35250 | SANITARIOS
| Flor de ducha + Brazo | u | 1 | 42140 | 42140 | SANITARIOS
4.16 | Canalización y tendido para boca de luz sobre cielorraso | u | 6 |  | 4426173
4330173 | Piso Flotante Frigg Modelo PF-52 - 8 mm HDF Tránsito Comercial Click | m2 | 125 | 34641.384 | 4330173 | GUALA |  | 10 Tablas x caja - 2,44m2
| Envío | 1 | 1 | 50000 | 50000 | GUALA
| Disco Sierra Circular 7" Mdf Melamina Madera |  | 2 | 23000 | 46000 | FERRETERIA
4.17 | Canalización y tendido para boca de luz sobre cielorraso | u | 6 |  | 150537.36
| Terminación plana con nervio para encuentro entre 2 pisos a misma altura | 2.85 | 5 | 23950 | 119750 | GUALA
| Silicona Neutra Transparente Sellador Fischer 260ml |  | 2 | 12593.68 | 25187.36 | PINTURERIA | 4.2105 | 23950 la tira
| Alcohol Etilico 96% Porta 500ml |  | 1 | 3100 | 3100 | FERRETERIA
| Estopa de lustre absorbente 400g |  | 1 | 2500 | 2500 | FERRETERIA
#REF! | #REF! | #REF! | 126.5 |  | 325264
| Contra Zócalo Cuarta Caña Foliado negro Mdf Madera 15 X 15mm | 2.5 | 50 | 4600 | 230000 | GUALA
| Clavo Pulido para Madera 1" - 25,4L/mm |  | 1 | 6000 | 6000 | FERRETERIA | 4.2105 | 23950 la tira
| Clavo Pulido para Madera 1 1/2" - 38,1 L/mm |  | 1 | 6000 | 6000 | FERRETERIA
| Silicona Neutra transparente Sellador Fischer 260ml |  | 8 | 10408 | 83264 | PINTURERIA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 32200
| Weber Basic Ceramicas Bolsa por 25 Kg |  | 1 | 9500 | 9500 | PINTURERIA
| Ceramico de reposición |  | 10 | 2000 | 20000 | AZULEJOS REP | 4.2105 | 23950 la tira
| Separador de ceramica crux x 100u |  | 1 | 2700 | 2700 | FERRETERIA
7.1 | Pintura al latex sobre cielorrasos | m2 | #REF! |  | 721617.17
| Latex cielorraso Blanco 20 Lts Tersuave | 4 | 4 | 112000 | 448000 | PINTURERIA | 4 | 4 L x m2 con 3 manos
| Fjador al agua x 20L | #REF! | 0.5 | 75020 | 37510 | PINTURERIA |  |  | Rendimiento: Hasta 25 a 30 m2 por litro de producto.
| Rodillo lana 22 woly | u | 2 | 13553 | 27106 | PINTURERIA | 52L | 4
| Repuesto rodillo lana 22 | u | 2 | 9100 | 18200 | PINTURERIA
| Pincel N° 10 | u | 2 | 4927 | 9854 | PINTURERIA | #REF!
| Pincel N° 20 | u | 2 | 4927 | 9854 | PINTURERIA
| Pincel N° 30 | u | 2 | 4927 | 9854 | PINTURERIA
| Filtro para pintura 1-4L x 10u | u | 1 | 2125 | 2125 | PINTURERIA
| Lija al agua 150 | u | 15 | 1149.5 | 17242.5 | PINTURERIA
| Lija al agua 180 | u | 15 | 1149.5 | 17242.5 | PINTURERIA
| Lija al agua 220 | u | 15 | 1149.5 | 17242.5 | PINTURERIA
| Cobertor plastico transparente 3x5m | u | 3 | 7556.45 | 22669.35 | PINTURERIA
| Cinta de papel Azul obra Doble A o similar 24mm x 40m | u | 2 | 5778.96 | 11557.92 | PINTURERIA
| Cinta de papel Azul obra Doble A o similar 48mm x 40m | u | 2 | 11579.7 | 23159.4 | PINTURERIA
| Film Para Enmascarar Con Cinta De Papel 240cm X 20m | u | 5 | 10000 | 50000 | MERCADO LIBRE
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 136771.62
| Latex cielorraso Interior Mate Blanco 10 Lts Tersuave | 1 | 1 | 55000 | 55000 | PINTURERIA | 4 | 4 L x m2 con 3 manos
| Fjador al agua x 4L | 1 | 1 | 13200 | 13200 | PINTURERIA |  |  | Rendimiento: Hasta 25 a 30 m2 por litro de producto.
| Rodillo lana 22 woly | u | 1 | 13553 | 13553 | PINTURERIA | 22L | 1
| Pincel N° 10 | u | 1 | 4927 | 4927 | PINTURERIA | 55000
| Pincel N° 20 | u | 1 | 4927 | 4927 | PINTURERIA
| Pincel N° 30 | u | 1 | 4927 | 4927 | PINTURERIA
| Lija al agua 150 | u | 6 | 950 | 5700 | PINTURERIA
| Lija al agua 180 | u | 6 | 950 | 5700 | PINTURERIA
| Lija al agua 220 | u | 6 | 950 | 5700 | PINTURERIA
| Cinta de papel Azul obra Doble A o similar 24mm x 40m | u | 2 | 5778.96 | 11557.92 | PINTURERIA
| Cinta de papel Azul obra Doble A o similar 48mm x 40m | u | 1 | 11579.7 | 11579.7 | PINTURERIA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 138319.84
| Esmalte Kem Satin x 4L | 13.8 | 1 | 66550 | 66550 | PINTURERIA
| Aguarras mineral x 4L |  | 1 | 18000 | 18000 | PINTURERIA
| Thinner diluyente x 1L |  | 1 | 5800 | 5800 | PINTURERIA
| Mini rodillo epoxi 8cm | u | 3 | 3000 | 9000 | PINTURERIA
| Mini rodillo epoxi 4cm | u | 2 | 3000 | 6000 | PINTURERIA
| Pincel N° 5 | u | 2 | 4927 | 9854 | PINTURERIA | 2571.2569
| Cinta de papel Azul obra Doble A o similar 24mm x 40m | u | 4 | 5778.96 | 23115.84 | PINTURERIA
7.2 | Pintura al esmalte sintético sobre Marcos de puertas | gl | 2 |  | 56043.16
| Esmalte satinado blanco x 1L | 2.5 | 1 | 18537.2 | 18537.2 | PINTURERIA | 4.2105 | 23950 la tira
| Aguarras mineral x 4L |  | 1 | 18000 | 18000 | PINTURERIA
| Thinner diluyente x 1L |  | 1 | 5800 | 5800 | PINTURERIA
| Cinta de papel Azul obra Doble A o similar 24mm x 40m |  | 1 | 5778.96 | 5778.96 | PINTURERIA
| Mini rodillo epoxi 4cm |  | 1 | 3000 | 3000 | PINTURERIA
| Pincel N° 3 |  | 1 | 4927 | 4927 | PINTURERIA
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! |  | 47911.06
| HidroEsmalte Epoxi Pisos y Paredes Color Blanco 1L | 2.5 | 1 | 28205.1 | 28205.1 | PINTURERIA
| Cinta de papel Azul obra Doble A o similar 24mm x 40m |  | 1 | 5778.96 | 5778.96 | PINTURERIA
| Mini rodillo epoxi 4cm |  | 2 | 3000 | 6000 | PINTURERIA
| Rodillo epoxi 22cm |  | 1 | 3000 | 3000 | PINTURERIA
| Pincel N° 3 |  | 1 | 4927 | 4927 | PINTURERIA
8 | Cielorraso |  |  |  | 234840
| Pomos de apertura en puertas de vidrio Ø5cm | u | 2 | 76400 | 152800 | HERRAJES DIAGONAL
| Reten Magnetico para Puertas de muebles en Cocina y Baño | u | 6 | 3440 | 27440 | HERRAJES DIAGONAL
| Cerradura Pomo Integrado para puerta de Cocina | u | 1 | 54600 | 54600 | HERRAJES DIAGONAL
9 | Carpinteria |  |  |  | 654656.36
| LIBRE ESTUDIO TALLER |  | 1 | 629469 | 629469 | CARPINTERIA LIBRE
| Silicona Neutra Blanca Sellador Fischer 260ml |  | 2 | 12593.68 | 25187.36 | PINTURERIA
13 | VARIOS |  |  |  | 291016.34
| Escoba con cabo 180cm | u | 1 | 3000 | 3000 | SUPER
| Trapo de piso | u | 3 | 2000 | 6000 | SUPER
| Secador con cabo 180cm | u | 1 | 3500 | 3500 | SUPER
| Pala plástica con cabo | u | 1 | 3000 | 3000 | SUPER
| Balde plastico 9L | u | 1 | 3950 | 3950 | SUPER
| Bolsa de residuos 60x90 | u | 50 | 70 | 3500 | SUPER
#REF! | Protección de pisos, Hall de ingreso, Escaleras |  |  |  | 0
| Cobertor plastico transparente 3x5m | u | 2 | 7556.45 | 15112.9 | PINTURERIA
| Cinta de papel Azul obra Doble A o similar 48mm x 40m | u | 8 | 11579.7 | 92637.6 | PINTURERIA
| Cinta de papel Azul obra Doble A o similar 24mm x 40m | u | 4 | 5778.96 | 23115.84 | PINTURERIA
| Rollo Cartón corrugado 0.90x25m | u | 4 | 9800 | 39200 | PINTURERIA
| Espuma de Polietileno 5mm - rollo 1x20m | u | 1 | 33000 | 33000 | MERCADO LIBRE
| Poliza Accidentes Personales/Clausula de no repetición | u | 1 | 65000 | 65000 | ALIANZ SEGUROS
|  |  |  | TOTAL MATERIALES | 7851428.81

## MO Sergio
OBRA:
COMITENTE:
FECHA: 25/09/2024
PRESUPUESTO ¦ REMODELACIÓN y PUESTA EN VALOR de OFICINAS
Item | Tarea | Unidad | Cantidad | MO
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  | 744900 | 106900
1.1 | Retiro de puertas y estante de Vanitory en Baño | u | 3 | 50400 | 16800
1.2 | Retiro de puertas mueble bajomesada en Cocina | u | 5 | 42500 | 8500
1.3 | Desmonte y retiro de Alacena en Cocina | gl | 1 | 35000 | 35000
1.4 | Fijación de reja sobre cielorraso | u | 1 | 42000 | 42000
1.5 | Desmonte y retiro de Solado existente | m2 | 125 | 575000 | 4600
2 | ALBAÑILERIA |  |  | 40000 | 16000
2.1 | Picado manual de revestimientos en cocina | m2 | 2.5 | 23750 | 9500
2.2 | Masillado sobre revoques para recibir pintura en Cocina | m2 | 2.5 | 16250 | 6500
3 | ELECTRICIDAD |  |  | 374500 | 43700
3.1 | Provisión e Instalación de Cablecanal Zoloda 100X50mm Blanco | ml | 12 | 162000 | 13500
3.2 | Extremo Cablecanal Zoloda 100x50 Blanco | u | 15 | 175500 | 11700
3.3 | Canalización y tendido para Toma 10A en cable normalizado 2x2,5mm+PE en Alacena Cocina | u | 2 | 37000 | 18500
4 | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  | 88200 | 44100
4.1 | Provisión e Instalación de Volantes de grifería lavatory | u | 2 | 29400 | 14700
4.2 | Provisión e Instalación de Volantes de grifería ducha | u | 3 | 44100 | 14700
4.3 | Provisión e Instalación de Flor de ducha | u | 1 | 14700 | 14700
5 | PISOS Y REVESTIMIENTOS |  |  | 1212100 | 106900
5.1 | Provisión y colocación de Piso flotante 8mm HDF click, incluye manta bajo piso | m2 | 125 | 937500 | 7500
5.2 | Provisión y colocación de Perfil de transicíon (Solia) en Alumino anodizado, a:36.4 mm, color a definir | ml | 12 | 57600 | 4800
5.3 | Provisión y colocación de Contrazocalos | ml | 25 | 127500 | 5100
5.4 | Reposición de Ceramicos en Cocina/Baño | gl | 1 | 89500 | 89500
6 | PINTURA |  |  | 1749200 | 49000
6.1 | Pintura al latex sobre cielorrasos | m2 | 140 | 854000 | 6100
6.2 | Pintura al latex sobre paredes | m2 | 70 | 392000 | 5600
6.3 | Pintura al latex sobre zocalos/contrazocalos | ml | 135 | 418500 | 3100
6.4 | Pintura al esmalte sintético sobre marcos de Ventana Cocina y Baño | gl | 2 | 35800 | 17900
6.5 | Pintura Hidroesmalte Epoxi sobre revestimientos de Cocina, color a definir | m2 | 3 | 48900 | 16300
7 | HERRAJES |  |  | 84300 | 35350
7.1 | Provisión e instalación de Pomos de apertura en puertas de vidrio Ø5cm | u | 2 | 28400 | 14200
7.2 | Provisión e instalación de Reten Magnetico para Puertas de muebles en Cocina y Baño | u | 6 | 41700 | 6950
7.3 | Provisión e instalación de Cerradura Pomo Integrado para puerta de Cocina | u | 1 | 14200 | 14200
8 | CARPINTERIA |  |  | 0 | 0
BAÑO
8.1 | Provisión e instalación de Puertas de Vanitory - 1210x610mm en melamina s/MDF color a definir, cantos abs 2mm, bisagras HAFELE c/18 cierre suave y colocación de tiradores existentes | u | 2
8.2 | Provisión e instalación de Estante de Vanitory - 1180x440mm y placa de apoyo 420x330mm en melamina s/MDF color a definir, cantos pvc 0.45mm | u | 1
COCINA
8.3 | Provisión e instalación de Puertas mueble bajomesada - 570x760mm en melamina s/MDF color a definir, cantos abs 2mm, bisagras HAFELE c/18 cierre suave y colocación de tiradores existentes | u | 2 | 0 | 0
8.4 | Provisión e instalación de Puertas mueble bajomesada - 530x760mm en melamina s/MDF color a definir, cantos abs 2mm, bisagras HAFELE c/18 cierre suave y colocación de tiradores existentes | u | 3 | 0 | 0
8.5 | Provisión e instalación de Estante mueble bajomesada - 1180x440mm y placa piso sobre piso 508x106mm en melamina s/MDF color a definir, cantos pvc 0.45mm | u | 2 | 0 | 0
8.6 | Provisión e instalación de Alacena 1380x440x370mm en melamina s/MDF color a definir, cantos pvc 0.45mm, fondo en fibroplus 5mm | u | 1 | 0 | 0
OFICINA
8.7 | Provisión e instalación de Placa de cierre sobre espejo - 1195x235mm en melamina s/MDF color a definir, cantos pvc 0.45mm | u | 1 | 0 | 0
8.8 | Provisión e instalación de Placa de cierre sobre espejo - 690x235mm en melamina s/MDF color a definir, cantos pvc 0.45mm | u | 1 | 0 | 0
TOTAL MO |  |  |  | 4293200

## MO Base
OBRA:
COMITENTE:
FECHA: 25/09/2024
PRESUPUESTO ¦ REMODELACIÓN y PUESTA EN VALOR de OFICINAS
Item | Tarea | Unidad | Cantidad | MO
1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  | 0
1.1 | Retiro de puertas y estante de Vanitory en Baño | u | 3 | 0
1.2 | Retiro de puertas mueble bajomesada en Cocina | u | 5 | 0
1.3 | Desmonte y retiro de Alacena en Cocina | gl | 1 | 0
1.4 | Fijación de reja sobre cielorraso | u | 1 | 0
1.5 | Desmonte y retiro de Solado existente | m2 | 125 | 0
2 | ALBAÑILERIA |  |  | 0
2.1 | Picado manual de revestimientos en cocina | m2 | 2.5 | 0
2.2 | Masillado sobre revoques para recibir pintura en Cocina | m2 | 2.5 | 0
3 | ELECTRICIDAD |  |  | 0
3.1 | Provisión e Instalación de Cablecanal Zoloda 100X50mm Blanco | ml | 12 | 0
3.2 | Extremo Cablecanal Zoloda 100x50 Blanco | u | 15 | 0
3.3 | Canalización y tendido para Toma 10A en cable normalizado 2x2,5mm+PE en Alacena Cocina | u | 2 | 0
4 | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  | 0
4.1 | Provisión e Instalación de Volantes de grifería lavatory | u | 2 | 0
4.2 | Provisión e Instalación de Volantes de grifería ducha | u | 3 | 0
4.3 | Provisión e Instalación de Flor de ducha | u | 1 | 0
5 | PISOS Y REVESTIMIENTOS |  |  | 0
5.1 | Provisión y colocación de Piso flotante 8mm HDF click, incluye manta bajo piso | m2 | 125 | 0
5.2 | Provisión y colocación de Perfil de transicíon (Solia) en Alumino anodizado, a:36.4 mm, color a definir | ml | 12 | 0
5.3 | Provisión y colocación de Contrazocalos | ml | 25 | 0
5.4 | Reposición de Ceramicos en Cocina/Baño | gl | 1 | 0
6 | PINTURA |  |  | 0
6.1 | Pintura al latex sobre cielorrasos | m2 | 140 | 0
6.2 | Pintura al latex sobre paredes | m2 | 70 | 0
6.3 | Pintura al latex sobre zocalos/contrazocalos | ml | 135 | 0
6.4 | Pintura al esmalte sintético sobre marcos de Ventana Cocina y Baño | gl | 2 | 0
6.5 | Pintura Hidroesmalte Epoxi sobre revestimientos de Cocina, color a definir | m2 | 3 | 0
7 | HERRAJES |  |  | 0
7.1 | Provisión e instalación de Pomos de apertura en puertas de vidrio Ø5cm | u | 2
7.2 | Provisión e instalación de Reten Magnetico para Puertas de muebles en Cocina y Baño | u | 6
7.3 | Provisión e instalación de Cerradura Pomo Integrado para puerta de Cocina | u | 1
8 | CARPINTERIA |  |  | 0
BAÑO
8.1 | Provisión e instalación de Puertas de Vanitory - 1210x610mm en melamina s/MDF color a definir, cantos abs 2mm, bisagras HAFELE c/18 cierre suave y colocación de tiradores existentes | u | 2 | 0
8.2 | Provisión e instalación de Estante de Vanitory - 1180x440mm y placa de apoyo 420x330mm en melamina s/MDF color a definir, cantos pvc 0.45mm | u | 1 | 0
COCINA
8.3 | Provisión e instalación de Puertas mueble bajomesada - 570x760mm en melamina s/MDF color a definir, cantos abs 2mm, bisagras HAFELE c/18 cierre suave y colocación de tiradores existentes | u | 2 | 0
8.4 | Provisión e instalación de Puertas mueble bajomesada - 530x760mm en melamina s/MDF color a definir, cantos abs 2mm, bisagras HAFELE c/18 cierre suave y colocación de tiradores existentes | u | 3 | 0
8.5 | Provisión e instalación de Estante mueble bajomesada - 1180x440mm y placa piso sobre piso 508x106mm en melamina s/MDF color a definir, cantos pvc 0.45mm | u | 2 | 0
8.6 | Provisión e instalación de Alacena 1380x440x370mm en melamina s/MDF color a definir, cantos pvc 0.45mm, fondo en fibroplus 5mm | u | 1 | 0
OFICINA
8.7 | Provisión e instalación de Placa de cierre sobre espejo - 1195x235mm en melamina s/MDF color a definir, cantos pvc 0.45mm | u | 1 | 0
8.8 | Provisión e instalación de Placa de cierre sobre espejo - 690x235mm en melamina s/MDF color a definir, cantos pvc 0.45mm | u | 1 | 0
TOTAL MO |  |  |  | 0

## Presupuesto
OBRA: Oficinas Corrientes 880 - 2P
COMITENTE:
FECHA: 29/10/2024
PRESUPUESTO ¦ REMODELACIÓN de BAÑOS
|  | Item | Tarea | Unidad | Cantidad | MATERIALES | MO | SUBTOTAL |  |  | ARQ CLARIN | MAT | MO
| MO SERGIO REAL | 1 | Tareas Preliminares |  |  | 321016 | 0 | 321016 | 1.552%
|  | 1.1 | Protección de pisos | u | 20 | 226016 | 0 | 226016
|  | 1.2 | Poliza Accidentes Personales | gl | 1 | 95000 | 0 | 95000
| MO SERGIO REAL | 2 | Demoliciones |  |  | 159650 | 523476.6 | 683126.6 | #DIV/0!
|  | 2.1 | Desmonte y retiro de artefactos sanitarios - incluye bañera | gl | 2 | 0 | 86000 | 86000
|  | 2.2 | Picado manual de revestimientos en locales sanitarios | m2 | 35.78 | 45000 | 229707.6 | 274707.6
|  | 2.3 | Picado manual de solados en locales sanitarios | m2 | 4.45 | 15000 | 55269 | 70269
|  | 2.4 | Retiro de instalaciones existentes, agua F/C, cloacal, electricidad, embolsado y disposición final en volquete | gl | 2 | 20150 | 131000 | 151150
|  | 2.5 | Desmonte y retiro de Ventana en baño ppal | u | 1 | 4500 | 21500 | 26000
|  | 2.6 | Volquete | u | 1 | 75000 | 0 | 75000
|  | 3 | Albañileria |  |  | 474726 | 627152 | 1101878 | #REF!
|  | 3.1 | Revoque gruego p/interior sobre paredes | m2 | 35.78 | 239726 | 300552 | 540278 | 545.1 |  | 11253 | 6751.8 | 4501.2
|  | 3.2 | Encuadre de vanos para recibir ventanas | m2 | 2 | 36000 | 69000 | 105000
|  | 3.3 | Revoque de cemento c/hidrofugo s/contrapiso y paredes (h:1m) | m2 | 16 | 107200 | 147200 | 254400
|  | 3.4 | Contrapiso de H°P° sobre losa e:6cm | m2 | 6 | 47400 | 55200 | 102600 |  |  | 17424 | 6969.6 | 10454.4
|  | 3.5 | Carpeta de nivelación con pendiente e:2cm | m2 | 6 | 44400 | 55200 | 99600 |  |  | 11253 | 4501.2 | 6751.8
|  | 4 | Electricidad |  |  | 1137500 | 467900 | 1605400 | #REF!
|  | 4.1 | Canalización y tendido para boca de luz sobre cielorraso | u | 6 | 152400 | 112800 | 265200 |  | 150040 | 90024
|  | 4.2 | Canalización y tendido para Toma 10A en cable normalizado 2x2,5mm+PE | u | 4 | 101600 | 75200 | 176800
|  | 4.3 | Canalización y tendido para Led en pared | u | 2 | 30800 | 37600 | 68400
|  | 4.4 | Spot de embutir sobre cielorraso | u | 6 | 168000 | 76200 | 244200
|  | 4.5 | Toma doble 10A (Bastidor+Toma+tapa) | u | 4 | 41800 | 50800 | 92600
|  | 4.6 | Llave de iluminación (Bastidor+mod+Tapa) | u | 2 | 20900 | 25400 | 46300
|  | 4.7 | Extractor en baño | u | 2 | 510000 | 25400 | 535400
|  | 4.8 | Tira led + Perfil y fuente | ml | 4 | 112000 | 64500 | 176500
|  | 5 | Sanitarios |  |  | 4757000 | 1667510 | 6424510 | #REF!
|  | 5.1 | Tendido y Distribución de Agua F/C en Aquasystem o similar | gl | 2 | 295000 | 470000 | 765000
|  | 5.2 | Tendido y Distribución Cloacal - conexión a tendido existente en Awaduct o similar | gl | 2 | 295000 | 470000 | 765000
INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS BAÑO PPAL
|  | 5.3 | Rejilla desague lineal Atrim 60cm | u | 1 | 124000 | 52500 | 176500
|  | 5.4 | Inodoro Corto / Bidet Ferrum bari | u | 1 | 318000 | 72960 | 390960
|  | 5.5 | Asiento Y Tapa para Inodoro Ferrum Bari caída amortiguada | u | 1 | 124000 | 14500 | 138500
|  | 5.6 | Deposito Embutir Roca Slendra Decarga Dual Tecla Pl1 Blanco | u | 1 | 355000 | 86400 | 441400
|  | 5.7 | Descarga cromada | u | 1 | 34500 | 14500 | 49000
|  | 5.8 | Bacha Ferrum Country Baja Ii Sobre Mesada Apoyo | u | 1 | 250000 | 42500 | 292500
|  | 5.9 | Grifería de Bacha/Ducha/Bidet | u | 1 | 850000 | 61050 | 911050
|  | 4.1 | Accesorio Portarrollo/2 Perchas/Toallero Barral | u | 1 | 315000 | 45595 | 360595
INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS BAÑO CHICO
|  | 4.11 | Inodoro Corto / Bidet Ferrum bari | u | 1 | 318000 | 72960 | 390960
|  | 4.12 | Asiento Y Tapa para Inodoro Ferrum Bari caída amortiguada | u | 1 | 124000 | 14500 | 138500
|  | 4.13 | Deposito Embutir Roca Slendra Decarga Dual Tecla Pl1 Blanco | u | 1 | 355000 | 86400 | 441400
|  | 4.14 | Descarga cromada | u | 1 | 34500 | 14500 | 49000
|  | 4.15 | Bacha Ferrum Country Baja Ii Sobre Mesada Apoyo | u | 1 | 250000 | 42500 | 292500
|  | 4.16 | Grifería de Bacha pared/Ducha | u | 1 | 400000 | 61050 | 461050 |  |  | 0.1453 | 0.8547
|  | 4.17 | Accesorio Portarrollo/Percha/Toallero Barral | u | 1 | 315000 | 45595 | 360595
|  | 6 | Pisos y Revestimientos |  |  | 1726540 | 622860.8 | 2349400.8 |  | Precio x m2 (c/iva) | Rendimiento | Cant Cajas Mínimo | Cant Cajas Recomendado | Precio x caja | Subtotal
|  | 6.1 | Provisión y colocación de Solado Porcellanato en locales sanitarios (ref $30.000 el m2) | m2 | 12.96 | 428800 | 166924.8 | 595724.8
|  | 6.2 | Perfil de transición Atrim | ml | 1.4 | 39740 | 24800 | 64540
ok |  | 6.3 | Provisión y colocación de Revestimiento en locales sanitarios (ref $50.000 el m2) | m2 | 43.2 | 940000 | 431136 | 1371136
|  | 6.4 | Adhesivo Klaukol Porcellanato 30kg Porcelanato + Pastina | m2 | 56.16 | 318000 | 0 | 318000 |  | Klaukol | 6m2 x bolsa de 30kg | 9.36 | 10 | 31800 | 318000
|  | 7 | Pintura |  |  | 296468.622 | 208580 | 505048.622 | #REF!
|  | 7.1 | Pintura al latex sobre cielorrasos | m2 | 6 | 150448.782 | 80880 | 231328.782 | 38554.797 | 25074.797 | 12700 | 7620 | 4445 |  | 76200
ok |  | 7.2 | Pintura al esmalte sintético sobre Puertas | m2 | 3.2 | 125724.84 | 91200 | 216924.84 | 12572.484
|  | 7.2 | Pintura al esmalte sintético sobre Marcos de puertas | gl | 2 | 20295 | 36500 | 56795
|  | 8 | Cielorraso |  |  | 102000 | 154200 | 256200 | #REF!
ok |  | 8.1 | Suspendido junta tomada con estructura en perfil montante y solera 35mm en Cocina/Baños/Pasillo | m2 | 6 | 102000 | 154200 | 256200 |  | 24700 | 9880 | 14820 | 88920
|  | 9 | Carpinteria |  |  | 1281260 | 238000 | 1519260 | #REF!
|  | 9.1 | Provisión e instalación de mueble de Baño Ppal Melamina de 18 mm s/mdf - bisagras hafele cierre suave o similar | gl | 1 | 516990 | 54450 | 571440 | 9.44%
|  | 9.2 | Espejo 3mm con bastidor para colgar | m2 | 1.69 | 211250 | 34500 | 245750
|  | 9.3 | Mueble de Baño Chico Melamina de 18 mm s/mdf - bisagras hafele cierre suave o similar | gl | 1 | 326520 | 66550 | 393070
|  | 9.3 | Espejo 3mm con bastidor para colgar | m2 | 1.5 | 187500 | 34500 | 222000
|  | 9.4 | Cambio de sentido de apertura en puerta de Baño | u | 2 | 39000 | 48000 | 87000 | 3.54%
|  | 10 | Mesadas |  |  | 1244375 | 0 | 1244375
|  | 10.1 | Mesada de Baño Ppal (USD650 x m2) | m2 | 0.6 | 642500 | 0 | 642500 |  | 3000000
|  | 10.2 | Mesada de Baño Chico (USD650 x m2) | m2 | 0.55 | 601875 | 0 | 601875 |  | 1500000
|  | 11 | Aberturas |  |  | 688000 | 85000 | 773000
|  | 11.1 | Ventana Aluminio A30 - dvh +4+9+4mm Oscilobatiente | m2 | 2 | 688000 | 85000 | 773000
|  | 12 | Mamparas |  |  | 764000 | 85000 | 849000
|  | 12.1 | Provisión e instalación de Mampara en Baño Ppal - 200x80cm pivot | m2 | 1.6 | 764000 | 85000 | 849000
|  | 13 | VARIOS |  |  | 350000 | 0 | 350000
|  | 13.1 | Gastos generales | gl | 1 | 350000 | 0 | 350000
|  | TOTALES |  |  |  | MATERIALES | MO | TOTAL MAT y MO
|  | $ |  |  |  | 13302535.622 | 4679679.4 | 17982215.022 |  |  | 990000 |  | 1300000
|  | USD |  |  |  | 10948.589 | 3851.588 | 14800.177 |  |  | 3960000 |  | 700000
*4
[11 empty] | 4460000 |  | 2800000
|  | Honorarios profesionales. Proyecto y direccion. 15% de lo gastado | [5 empty] | 2697332.2533 |  |  | 5460000 | 1365000
2220.0265
|  | TOTAL | [5 empty] | 20679547.2753
[8 empty] | 17020.2035 |  |  | sbg tarjeta o efec'
|  | Precio referencial dólar https://dolarito.ar | [5 empty] | 1215
Presupuesto sujeto a modificaciones y disponibilidad técnica
MO
total Sergio | 0
FDGK | 0.26024 |  |  |  |  | 73.98% | 26.02%

## Pagos Cliente
|  | GASTOS REALIZADOS POR EL CLIENTE | [6 empty] | GASTOS REALIZADOS por GUILLE & FER
| Fecha | Categoria | Rubro | Descripción | Importe USD | TC | Importe $ |  | Rubro | Rubro | Fecha | Descripción | Ingreso | Salida |  | RUBROS
| 2024-11-09 | Honorarios Profesionales | Honorarios Profesionales | Anticipo Honorarios KD | 300 | 1012.5 | 303750 |  | Materiales | Anticipo | 2025-01-06 | Anticipo de Materiales | 1700000 |  | 1 | Tareas Preliminares
| 2024-12-20 | Carpinteria | Materiales | Muebles de baño y Mesadas - LibreEstudio | 4000 | 1175 | 4700000 |  | Materiales | Anticipo | 2025-01-06 | Anticipo de Materiales (mamparas) | 829000 |  | 2 | Demoliciones
| 2025-01-02 | Tareas Preliminares | Materiales | Film Stretch Negro 50cm Con Mango Virgen Dw! Oferta | 4.7854 | 1230 | 5886 |  | Tareas Preliminares | Materiales | 2025-01-07 | Cartón corrugado/Cinta |  | 15003 | 3 | Albañileria
| 2025-01-02 | Tareas Preliminares | Materiales | Rollo Espuma Aislante De Polietileno Rufi 5mm 20m Isolant Mm | 9.6593 | 1230 | 11881 |  | Tareas Preliminares | Materiales | 2025-01-08 | Electrodos |  | 5500 | 4 | Electricidad
| 2025-01-02 | Tareas Preliminares | Materiales | Film Para Enmascarar Con Cinta De Papel Pintor 270cm X 20mts | 23.9854 | 1230 | 29502 |  | Tareas Preliminares | Materiales | 2025-01-08 | Poliza Accidentes Personales |  | 102600 | 5 | Sanitarios
| 2025-01-06 | Honorarios Profesionales | Honorarios Profesionales | Honorarios KD | 1000 | 1205 | 1205000 |  | Tareas Preliminares | Materiales | 2025-01-08 | Cinta aisladora |  | 1000 | 6 | Pisos y Revestimientos
| 2025-01-06 | Mano de Obra | Mano de Obra | Anticipo MO - $1.500.000 | 1244.8133 | 1205 | 1500000 |  | Tareas Preliminares | Materiales | 2025-01-08 | Ferreteria |  | 4000 | 7 | Pintura
| 2025-01-06 | Materiales | Materiales | Anticipo materiales | 1410.7884 | 1205 | 1700000 |  | Tareas Preliminares | Materiales | 2025-01-08 | Grasa grafitada |  | 1400 | 8 | Cielorraso
| 2025-01-06 | Materiales | Materiales | Anticipo mampara (se pospone medición y se utiliza p/materiales) | 687.9668 | 1205 | 829000 |  | Tareas Preliminares | Materiales | 2025-01-08 | Cinta Azul/Cartón/ |  | 45048 | 9 | Carpinteria
| 2025-01-09 | Sanitarios | Materiales | Desagüe Rejilla Ducha Lineal + Sifón 360 Atrim | 123.0852 | 1220 | 150164 |  | Demoliciones | Materiales | 2025-01-08 | Bolsa de escombro |  | 8000 | 10 | Mesadas
| 2025-01-09 | Sanitarios | Materiales | Grifería Ducha/Lavatorio/Bidet Ponthus | 1213.0893 | 1220 | 1479968.9 |  | Demoliciones | Materiales | 2025-01-09 | Bolsa de escombro |  | 8000 | 11 | Aberturas
| 2025-01-09 | Pisos y Revestimientos | Materiales | Revestimiento Look Avio 6x24 Glossy - SBG | 338.654 | 1220 | 413157.89 |  | Sanitarios | Materiales | 2025-01-10 | Materiales Sanitarios (Canalizaciones) |  | 658185 | 12 | Mamparas
| 2025-01-07 | Pisos y Revestimientos | Materiales | Revestimiento Portobello Pietra Lombarda Off White 60X120 | 1626.7643 | 1205 | 1960251 |  | Demoliciones | Materiales | 2025-01-10 | Cartón corrugado |  | 24000 | 13 | Materiales
| 2025-01-16 | Sanitarios | Materiales | Atrim Desagüe Ducha Rejilla 60cm 2 En 1 | 92.4865 | 1225 | 113296 |  | Demoliciones | Materiales | 2025-01-10 | Bolsa escombro/cinta |  | 74000 | 14 | Mano de Obra
| 2025-01-16 | Sanitarios | Materiales | Sifón 360 Atrim Con Acople Para Desagüe Rejilla Ducha Lineal | 20.0751 | 1225 | 24592 |  | Sanitarios | Materiales | 2025-01-13 | Depósitos de embutir / Inodoro |  | 364233 | 15 | Honorarios Profesionales
| 2025-01-21 | Mano de Obra | Mano de Obra | MO - $2.100.000 | 1693.5484 | 1240 | 2100000 |  | Albañileria | Materiales | 2025-01-13 | Materiales de corralon |  | 360743 |  | Anticipo
| 2025-01-22 | Sanitarios | Materiales | Altea - Lavabo DALI 40X32X14 | 281.1312 | 1235 | 347197 |  | Albañileria | Materiales | 2025-01-21 | klaukol |  | 273707
| 2025-01-22 | Sanitarios | Materiales | Sione - Artefactos sanitarios (inodoro/Bide/griferías) | 1728.8947 | 1235 | 2135185 |  | Demoliciones | Materiales | 2025-01-21 | Volquete |  | 90000
| 2025-01-22 | Aberturas | Materiales | Anticipo Ventana A30 banderola | 279.3522 | 1235 | 345000 |  | Materiales |  | 2025-01-24 | Anticipo de Materiales | 1380000
| 2025-01-22 | Electricidad | Materiales | Twenty - Spot Idea Aster Aluminio Gu10 | 201.0364 | 1235 | 248280 |  | Electricidad |  | 2025-01-30 | Materiales Electricidad |  | 305393
| 2025-01-22 | Sanitarios | Materiales | Tapa Ferrum Doble Tecla Rectang grafito x 2 | 97.3053 | 1235 | 120172 |  | Electricidad |  | 2025-01-29 | Atrim Led para Nicho Ducha |  | 42000
| 2025-01-22 | Sanitarios | Materiales | Toallero barral FV Toilette | 69.6211 | 1235 | 85982 |  | Sanitarios |  | 2025-01-26 | Materiales Sanitarios (Canalizaciones) |  | 6686
| 2025-01-22 | Electricidad | Materiales | Forzador Extractor De Aire Hidra 50W | 51.0113 | 1235 | 62999 |  | Cielorraso |  | 2025-01-17 | Solera para durlock |  | 4452
| 2025-01-24 | Electricidad | Materiales | Anticipo materiales Electricidad | 448.9796 | 1225 | 550000 |  | Albañileria |  | 2025-01-16 | Metal dezplegado p/Nicho ducha |  | 3462
| 2025-01-24 | Mamparas | Materiales | Anticipo mampara | 677.551 | 1225 | 830000 |  | Sanitarios |  | 2025-01-14 | Materiales Sanitarios (Canalizaciones) |  | 10320
| 2025-01-24 | Pintura | Materiales | Pinturerias REX - Materiales de pintura | 292.6065 | 1225 | 358443 |  | Sanitarios |  | 2025-01-15 | Materiales Sanitarios (Canalizaciones) |  | 5582
| 2025-01-24 | Electricidad | Materiales | Extractor Cata X blanco | 359.8269 | 1225 | 440788 |  | Cielorraso |  | 2025-01-18 | Masilla durlock/separador |  | 37430
| 2025-01-24 | Electricidad | Materiales | Aros de luz - Espejos led | 396.3429 | 1225 | 485520 |  | Sanitarios |  | 2025-01-22 | Materiales Sanitarios (Canalizaciones) |  | 3971
| 2025-01-29 | Sanitarios | Materiales | Portarollo Toilette | 7.3171 | 1230 | 9000 |  | Sanitarios |  | 2025-01-15 | Materiales Sanitarios (Canalizaciones) |  | 1074
| 2025-01-29 | Sanitarios | Materiales | Portarollo baño ppal/Toallero | 56.6943 | 1230 | 69734 |  | Sanitarios |  | 2025-01-15 | Materiales Sanitarios (Canalizaciones) |  | 21300
| 2025-01-29 | Sanitarios | Materiales | Percha toallera Baño ppal | 24.4309 | 1230 | 30050 |  | Pintura |  | 2025-02-04 | Pintura Color Baño/Hall |  | 74747
| 2025-02-07 | Mano de Obra | Mano de Obra | Saldo MO | 1728.3951 | 1215 | 2100000 |  | Pisos y Revestimientos |  | 2025-02-04 | Separador cerámicos |  | 3000
| 2025-02-07 | Aberturas | Materiales | Saldo Ventana | 283.9506 | 1215 | 345000 |  | Pisos y Revestimientos |  | 2025-01-31 | Weber adhesivo p/porcellanato |  | 54400
| 2025-02-07 | Materiales | Materiales | Saldo Materiales Gastos realizados Guille/Fer | 32.8543 | 1215 | 39918 |  | Electricidad |  | 2025-02-03 | Cable/conector tierra/ |  | 101440
| 2025-02-27 | Honorarios Profesionales | Honorarios Profesionales | Saldo Honorarios Profesionales | 1626.0504 | 1220 | 1983781.5196 |  | Pisos y Revestimientos |  | 2025-02-03 | Weber adhesivo p/porcellanato |  | 14914
[9 empty] | Pisos y Revestimientos |  | 2025-02-01 | Weber adhesivo p/porcellanato |  | 19763
|  |  |  | SUBTOTALES | 22433.0533 |  | 27113498.3096 |  | Pintura |  | 2025-01-05 | cartón/silicona |  | 60561.08
[9 empty] | Pisos y Revestimientos |  | 2025-01-31 | Separador cerámicos cuña+bucle |  | 19599
[9 empty] | Mamparas |  | 2025-01-29 | Anticipo Mamparas |  | 830000
[9 empty] | Electricidad |  |  | Conexión extractor |  | 21943
[9 empty] | Sanitarios |  | 2025-02-05 | Materiales Sanitarios (Canalizaciones) |  | 6309
[9 empty] | Sanitarios |  | 2025-02-05 | Materiales Sanitarios (Canalizaciones) |  | 8365
[9 empty] | Aberturas |  | 2025-02-05 | Masilla p/puertas |  | 8600
|  |  | SALDO HONORARIOS | Monto de Obra | 19507.0028 |  | 23620966.79 |  | Aberturas |  | 2025-02-06 | Bisagras de puertas |  | 40000
|  |  |  | Total Honorarios | 2926.0504 |  | 3543145.0185 |  | Pisos y Revestimientos |  | 2025-02-04 | Pastina |  | 14923
|  |  |  | Saldo Honorarios | 1626.0504 |  | 2034395.0185 |  | Electricidad |  | 2025-02-04 | Tecla/dicroled/led nicho |  | 43265
[9 empty] | Materiales |  | 2025-02-07 | Saldo ventanas | 345000 | 345000
|  |  | COSTO TOTAL DE OBRA APERTURADO | [5 empty] | Materiales |  | 2025-02-07 | Libre Estudio -zocalos en Baño Ppal |  | 150000
|  |  | Categorias | Subtotal USD
|  |  | Tareas Preliminares | 38.4301
|  |  | Sanitarios | 3714.1306
|  |  | Pisos y Revestimientos | 1965.4183 |  |  |  |  | SUBTOTALES |  |  |  | 4254000 | 4293918.08
|  |  | Pintura | 292.6065 | [12 empty] | Categoría | Gastos realizados por el cliente | Gastos realizados por nosotros | Subtotal
|  |  | Materiales | 2131.6095 | [12 empty] | Mano de obra | $XXXX | $XXXX | $XXXX
|  |  | Mano de Obra | 4666.7567 |  |  |  |  | SALDO al 22/01/2025 |  |  |  | -39918.08 |  |  |  | Materiales | $XXXX | $XXXX | $XXXX
|  |  | Mamparas | 677.551
|  |  | Honorarios Profesionales | 2926.0504
|  |  | Electricidad | 1457.1972
|  |  | Carpinteria | 4000
|  |  | Aberturas | 563.3028
|  |  | Total general | 22433.0533
[17 empty] | Equipos y herramientas | $XXXX | $XXXX | $XXXX
DISTRIBUCIÓN DE GASTOS |  |  | COSTO TOTAL DE OBRA | [13 empty] | Honorarios profesionales | $XXXX | $XXXX | $XXXX
[17 empty] | Otros | $XXXX | $XXXX | $XXXX
|  |  |  | Subtotal USD | [12 empty] | Total | $XXXX | $XXXX | $XXXX
|  |  | Honorarios Profesionales | 2926.0504
|  |  | Mano de Obra | 4666.7567
|  |  | Materiales | 14840.2461 | [7 empty] | FALTA ULTIMAS TECLAS y LAMPARITAS | [7 empty] | SALDO TOTAL | 23000000
|  |  | Total general | 22433.0533 | [15 empty] | mes1 | -4750000 | -5150000
[8 empty] | 201317 | [11 empty] | KD 1 | -2100000
[20 empty] | mes2 | -4900000 | -5400000
[20 empty] | KD 2 | -2250000
[20 empty] | mes3 | -5150000 | -5750000
3850000
[16 empty] | 800000 | 1100000 | 1210000 | 1500000
[16 empty] | 36363.6364 | 50000 | 55000 |  | 141363.6364 | 3110000 | 1890000
[16 empty] | 35000 | 40000 | 55000 |  | 130000 | 2860000 | 2140000
[16 empty] | 35000 | 40000 | 55000 | 95272.7273
[16 empty] | 22 | 22 | 22 | 22
[16 empty] | 770000 | 880000 | 1210000 | 2096000 | 4956000 | 44000
4375
2860000
[16 empty] | 26.92% | 30.77% | 42.31%
[16 empty] | 134615.3846 | 153846.1538 | 211538.4615
[16 empty] | 904615.3846 | 1033846.1538 | 1421538.4615
|  |  |  | Mano de Obra |  |  | #REF!
|  |  |  | Materiales |  |  | #REF!
|  |  |  | MONTO DE OBRA |  |  | #REF!
|  |  |  | Proyecto y Dirección de Obra |  | 15% | #REF!
|  |  |  | TOTAL |  |  | #REF!

## Hoja1
Rubro | Fecha | Descripción | Importe USD | TC | Importe $ | QUIEN
Honorarios Profesionales | 45605 | Anticipo Honorarios KD | 300 | 1012.5 | 303750 | ELLOS
Materiales | 45646 | Muebles de baño y Mesadas - LibreEstudio | 4000 | 1175 | 4700000 | ELLOS
Materiales | 45659 | Film Stretch Negro 50cm Con Mango Virgen Dw! Oferta | 4.7854 | 1230 | 5886 | ELLOS
Materiales | 45659 | Rollo Espuma Aislante De Polietileno Rufi 5mm 20m Isolant Mm | 9.6593 | 1230 | 11881 | ELLOS
Materiales | 45659 | Film Para Enmascarar Con Cinta De Papel Pintor 270cm X 20mts | 23.9854 | 1230 | 29502 | ELLOS
Honorarios Profesionales | 45663 | Honorarios KD | 1000 | 1205 | 1205000 | ELLOS
Mano de Obra | 45663 | Anticipo MO - $1.500.000 | 1244.8133 | 1205 | 1500000 | ELLOS
Materiales | 45663 | Anticipo materiales | 1410.7884 | 1205 | 1700000 | ELLOS
Materiales | 45666 | Desagüe Rejilla Ducha Lineal + Sifón 360 Atrim | 123.0852 | 1220 | 150164 | ELLOS
Materiales | 45666 | Grifería Ducha/Lavatorio/Bidet Ponthus | 1213.0893 | 1220 | 1479968.9 | ELLOS
Materiales | 45666 | Revestimiento Look Avio 6x24 Glossy - SBG | 338.654 | 1220 | 413157.89 | ELLOS
Materiales | 45664 | Revestimiento Portobello Pietra Lombarda Off White 60X120 | 1626.7643 | 1205 | 1960251 | ELLOS
Materiales | 45673 | Atrim Desagüe Ducha Rejilla 60cm 2 En 1 | 92.4865 | 1225 | 113296 | ELLOS
Materiales | 45673 | Sifón 360 Atrim Con Acople Para Desagüe Rejilla Ducha Lineal | 20.0751 | 1225 | 24592 | ELLOS
Mano de Obra | 45678 | MO - $2.100.000 | 1693.5484 | 1240 | 2100000 | ELLOS
Materiales | 45679 | Altea - Lavabo DALI 40X32X14 | 281.1312 | 1235 | 347197 | ELLOS
Materiales | 45679 | Sione - Artefactos sanitarios (inodoro/Bide/griferías) | 1728.8947 | 1235 | 2135185 | ELLOS
Materiales | 45686 | Portarollo Toilette | 7.3171 | 1230 | 9000 | ELLOS
Materiales | 45686 | Portarollo baño ppal/Toallero | 56.6943 | 1230 | 69734 | ELLOS
Materiales | 45686 | Percha toallera Baño ppal | 24.4309 | 1230 | 30050 | ELLOS
Mano de Obra | 45695 | Saldo MO | 1728.3951 | 1215 | 2100000 | ELLOS
Materiales | 45695 | Saldo Ventana | 283.9506 | 1215 | 345000 | ELLOS
Materiales | 45695 | Saldo Materiales Gastos realizados Guille/Fer | 32.8543 | 1215 | 39918 | ELLOS
Honorarios Profesionales | 45715 | Saldo Honorarios Profesionales | 1626.0504 | 1220 | 1983781.5196 | ELLOS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ELLOS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ELLOS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ELLOS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ELLOS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ELLOS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ELLOS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ELLOS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ELLOS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ELLOS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ELLOS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ELLOS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ELLOS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ELLOS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ELLOS
#REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | ELLOS
Anticipo | 45663 | Anticipo de Materiales | 0 | 1700000 | 0 | NOSOTROS
Materiales | 45664 | Cartón corrugado/Cinta | 0 | 0 | 15003 | NOSOTROS
Materiales | 45665 | Electrodos | 0 | 0 | 5500 | NOSOTROS
Materiales | 45665 | Poliza Accidentes Personales | 0 | 0 | 102600 | NOSOTROS
Materiales | 45665 | Cinta aisladora | 0 | 0 | 1000 | NOSOTROS
Materiales | 45665 | Ferreteria | 0 | 0 | 4000 | NOSOTROS
Materiales | 45665 | Grasa grafitada | 0 | 0 | 1400 | NOSOTROS
Materiales | 45665 | Cinta Azul/Cartón/ | 0 | 0 | 45048 | NOSOTROS
Materiales | 45665 | Bolsa de escombro | 0 | 0 | 8000 | NOSOTROS
Materiales | 45666 | Bolsa de escombro | 0 | 0 | 8000 | NOSOTROS
Materiales | 45667 | Materiales Sanitarios (Canalizaciones) | 0 | 0 | 658185 | NOSOTROS
Materiales | 45667 | Cartón corrugado | 0 | 0 | 24000 | NOSOTROS
Materiales | 45667 | Bolsa escombro/cinta | 0 | 0 | 74000 | NOSOTROS
Materiales | 45670 | Depósitos de embutir / Inodoro | 0 | 0 | 364233 | NOSOTROS
Materiales | 45670 | Materiales de corralon | 0 | 0 | 360743 | NOSOTROS
Materiales | 45678 | klaukol | 0 | 0 | 273707 | NOSOTROS
Materiales | 45678 | Volquete | 0 | 0 | 90000 | NOSOTROS
0 | 45681 | Anticipo de Materiales | 0 | 1380000 | 0 | NOSOTROS
0 | 45687 | Materiales Electricidad | 0 | 0 | 305393 | NOSOTROS
0 | 45686 | Atrim Led para Nicho Ducha | 0 | 0 | 42000 | NOSOTROS
0 | 45672 | Materiales Sanitarios (Canalizaciones) | 0 | 0 | 1074 | NOSOTROS
0 | 45672 | Materiales Sanitarios (Canalizaciones) | 0 | 0 | 21300 | NOSOTROS
0 | 45692 | Tecla/dicroled/led nicho | 0 | 0 | 43265 | NOSOTROS
0 | 45695 | Saldo ventanas | 0 | 345000 | 345000 | NOSOTROS
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | NOSOTROS

## Validación de datos
|  |  | Presupuesto |  |  | REAL
|  |  | Materiales | MO | Subtotal
1 | Tareas Preliminares |  | 321016 | 0 | 321016
2 | Demoliciones |  | 159650 | 523476.6 | 683126.6
3 | Albañileria |  | 474726 | 627152 | 1101878
4 | Electricidad |  | 1137500 | 467900 | 1605400
5 | Sanitarios |  | 4757000 | 1667510 | 6424510
6 | Pisos y Revestimientos |  | 1726540 | 622860.8 | 2349400.8
7 | Pintura |  | 296468.622 | 208580 | 505048.622
8 | Cielorraso |  | 102000 | 154200 | 256200
9 | Carpinteria |  | 1281260 | 238000 | 1519260
10 | Mesadas |  | 1244375 | 0 | 1244375
11 | Aberturas |  | 688000 | 85000 | 773000
12 | Mamparas |  | 764000 | 85000 | 849000
13 | VARIOS |  | 350000 | 0 | 350000
14 | Honorarios Profesionales |  |  |  | 2697332.2533
15
|  |  | 13302535.622 | 4679679.4 | 20679547.2753
Subtotal USD
| Aberturas | 563.3028
| Carpinteria | 4000
| Electricidad | 1457.1972
| Honorarios Profesionales | 2926.0504
| Mamparas | 677.551
| Mano de Obra | 4666.7567
| Materiales | 2131.6095
| Pintura | 292.6065
| Pisos y Revestimientos | 1965.4183
| Sanitarios | 3714.1306
| Tareas Preliminares | 38.4301
| Total general | 22433.0533
Este gráfico no está disponible en su versión de Excel. Si edita esta forma o guarda el libro en un formato de archivo diferente, el gráfico no se podrá utilizar.

## XX-5 REVOQUES
XX-5 | [5 empty] | XX-5
| ANALISIS DE PRECIOS | REVOQUES |  |  |  | Item | Designacion | U. | Cantidad | J o r n a l e s |  | cemento | cales |  | arena | polvo | hidrof. | verm. | emuls. | mater | acido | simil | enlucido |  | capa | pintura | precios unitarios |  |  | importe
[10 empty] | Oficial | Ayud. | bolsas | hidr. | grasa | [5 empty] | frente |  | piedra | int | ext | adher |  | m.obra | material | total
iTEM | DESIGNACION | U. | CANTIDAD | [6 empty] | horas | horas | 50 kg | b(25) | b(25) | m3 | u. | kg | m3 | lt | kg | lt | kg | kg | kg | kg | lt
[7 empty] | Precio unidad |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
9 | REVOQUES |  |  |  |  | 9 | REVOQUES
66 | Azotado impermeable | m2 | 0 |  |  | 66 | Azotado impermeable | m2 | 0 | 0.25 | 0.1 | 0.034 |  |  | 0.006 |  | 0.13 | [9 empty] | 0.35 | 0.17 | 0.52 | 0
67 | Grueso p/interior | m2 | 38 |  |  | 67 | Grueso p/interior | m2 | 38 | 0.35 | 0.25 | 0.032 |  | 0.084 | 0.014 | [11 empty] | 0.6 | 0.13 | 0.73 | 27.74
68 | Grueso ignifugo | m2 | 0 |  |  | 68 | Grueso ignifugo | m2 | 0 | 0.35 | 0.25 | 0.1 |  | 0.128 |  |  |  | 0.02 | 0.02 | [7 empty] | 0.6 | 0.268 | 0.868 | 0
69 | Grueso p/exterior | m2 | 0 |  |  | 69 | Grueso p/exterior | m2 | 0 | 0.6 | 0.35 | 0.11 | 0.1 |  | 0.021 | [11 empty] | 0.95 | 0.231 | 1.181 | 0
70 | A la cal fina completo interior | m2 | 0 |  |  | 70 | A la cal fina completo interior | m2 | 0 | 0.8 | 0.45 | 0.034 |  | 0.124 | 0.02 | 0.005 | [10 empty] | 1.25 | 0.183 | 1.433 | 0
71 | A la cal fina completo exterior | m2 | 0 |  |  | 71 | A la cal fina completo exterior | m2 | 0 | 1.55 | 0.8 | 0.088 |  | 0.124 | 0.026 | 0.005 | 0.13 | [9 empty] | 2.35 | 0.373 | 2.723 | 0
72 | Mat.de frente completo exterior | m2 | 0 |  |  | 72 | Mat.de frente completo exterior | m2 | 0 | 2.45 | 1.35 | 0.169 | 0.12 |  | 0.03 |  | 0.13 |  |  | 10 | [6 empty] | 3.8 | 10.449 | 14.249 | 0
73 | De cemento c/hidrofugo | m2 | 16 |  |  | 73 | De cemento c/hidrofugo | m2 | 16 | 1.9 | 0.75 | 0.436 |  |  | 0.03 |  | 0.75 | [9 empty] | 2.65 | 1.216 | 3.866 | 61.856
74 | A la piedra lavada | m2 | 0 |  |  | 74 | A la piedra lavada | m2 | 0 | 1.95 | 1.15 | 0.14 | 0.12 |  | 0.025 | [5 empty] | 0.1 | 30 |  |  | 2 |  | 3.1 | 32.385 | 35.485 | 0 | 1/4 cemento
75 | Enlucido a la cal | m2 | 0 |  |  | 75 | Enlucido a la cal | m2 | 0 | 0.5 | 0.3 | 0.006 |  | 0.0296 | 0.005 | [11 empty] | 0.8 | 0.0406 | 0.8406 | 0 | 1 cal
76 | Enlucido c/mat.prep. |  |  |  |  | 76 | Enlucido c/mat.prep. | [19 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 arena
| simil piedra salpicado | m2 | 0 |  |  |  | simil piedra salpicado | m2 | 0 | 0.4 | 0.2 | [10 empty] | 5 |  |  |  |  | 0.6 | 5 | 5.6 | 0
| simil piedra peinado | m2 | 0 |  |  |  | simil piedra peinado | m2 | 0 | 1 | 0.5 | [10 empty] | 10 |  |  |  |  | 1.5 | 10 | 11.5 | 0
| simil piedra pulido | m2 | 0 |  |  |  | simil piedra pulido | m2 | 0 | 1.65 | 0.85 | [10 empty] | 10 |  |  |  |  | 2.5 | 10 | 12.5 | 0
| simil piedra martelinado | m2 | 0 |  |  |  | simil piedra martelinado | m2 | 0 | 1.5 | 0.7 | [10 empty] | 22 |  |  |  |  | 2.2 | 22 | 24.2 | 0
| enluc.int.salpicado | m2 | 0 |  |  |  | enluc.int.salpicado | m2 | 0 | 0.3 | 0.15 | [11 empty] | 4 |  |  |  | 0.45 | 4 | 4.45 | 0
| enluc.int.peinado | m2 | 0 |  |  |  | enluc.int.peinado | m2 | 0 | 0.75 | 0.3 | [11 empty] | 6.5 |  |  |  | 1.05 | 6.5 | 7.55 | 0
| enluc.ext.fratasado | m2 | 0 |  |  |  | enluc.ext.fratasado | m2 | 0 | 0.6 | 0.2 | [12 empty] | 5 |  |  | 0.8 | 5 | 5.8 | 0
| enluc.ext.salpicado | m2 | 0 |  |  |  | enluc.ext.salpicado | m2 | 0 | 0.3 | 0.15 | [12 empty] | 4 |  |  | 0.45 | 4 | 4.45 | 0
77 | Toma de juntas | m2 | 0 |  |  | 77 | Toma de juntas | m2 | 0 | 1.6 | 0.45 | 0.03 |  |  | 0.001 | [10 empty] | 0.2 | 2.05 | 0.231 | 2.281 | 0
78 | Enlucido a la cal s/placa | m2 | 0 |  |  | 78 | Enlucido a la cal s/placa | m2 | 0 | 0.55 | 0.3 | 0.016 |  | 0.084 | 0.015 | [11 empty] | 0.85 | 0.115 | 0.965 | 0
[7 empty] | TOTALES |  |  | 43.7 | 21.5 | 8.192 | 0 | 3.192 | 1.012 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.05 | 112.1766 | 89.596 | 89.596 |  | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE! | #VALUE!
| INSUMOS | U. | CANT. | PRECIO | IMPORTE |  |  |  |  | Fig. XX-5 | [5 empty] | PLANILLA PARA EL ANALISIS DE COSTOS: Revoques
MANO DE OBRA
| Oficial | h. | 43.7 | 0 | 0
| Ayudante | h. | 21.5 | 0 | 0
MATERIALES
| Acido | lt | 0 | 0 | 0
| Arena | m3 | 1.012 | 0 | 0
| Cal grasa x 25 | b. | 3.192 | 0 | 0
| Cal hidraulica x 25 | b. | 0 | 0 | 0
| Capa de adherencia | kg | 0 | 0 | 0
| Cemento x 50 | b. | 8.192 | 0 | 0
| Emulsion asfaltica | lt | 0 | 0 | 0
| Enlucido exterior | kg | 0 | 0 | 0
| Enlucido interior | kg | 0 | 0 | 0
| Hidrofugo | kg | 12 | 0 | 0
| Material de frente | kg | 0 | 0 | 0
| Pintura | lt | 0 | 0 | 0
| Polvo de ladrillos | m3 | 0 | 0 | 0
| Simil piedra | kg | 0 | 0 | 0
| Vermiculita | m3 | 0 | 0 | 0
|  | COSTO-COSTO |  |  | 0
| G.Gen. y beneficio |  |  | 0 | 0
|  | SUB-TOTAL |  |  | 0
|  | IMPUESTOS |  | 0 | 0
|  | TOTAL |  |  | 0

## Presupuesto x las dudas (hidden)
OBRA: Depto Güemes 3257
COMITENTE: Obra GUEMES
FECHA: 22/03/2024
PRESUPUESTO DE REFACCIÓN y REMODELACIÓN de UNIDAD FUNCIONAL
|  | Item | Tarea | Unidad | Cantidad | MATERIALES | MO | SUBTOTAL
| MO SERGIO REAL | 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  | 43083.2 | 954200 | 997283.2 | #REF!
| 67000 | 1.1 | Desmonte y retiro de artefactos en Cocina/Lavadero/Baños | gl | 5 | 0 | 67000 | 67000 |  |  |  | 13400
| 289900 | 1.2 | Retiro de instalaciones existentes, agua F/C, cloacal, electricidad, embolsado y disposición final en volquete en Cocina/Lavadero/Baños | gl | 5 | 11440 | 289900 | 301340 |  |  |  | 57980
| 381900 | 1.3 | Picado manual de revestimientos en Cocina/Lavadero/Baños | m2 | 83.85 | 11500 | 381300 | 392800 |  |  |  | 4547.4061
| 216000 | 1.4 | Picado manual de solados en Cocina/Lavadero/Baños | m2 | 47.96 | 20143.2 | 216000 | 236143.2 |  | 1801.5013 | 2702.2519 | 4503.7531 | 216000
|  | 2 | ALBAÑILERIA |  |  | 1025482.585 | 856877.825 | 1882360.41 | #REF! | MAT | MO | PU de rev
| 373500 | 2.1 | Revoque sobre paredes en Cocina/Lavadero/Baños | m2 | 83.85 | 410076.81 | 372797.1 | 782873.91 |  | 4890.6 | 4446 | 8892 | 745594.2
| 784000 | 2.2 | Masillado sobre revoques para recibir pintura | m2 | 196.8 | 227304 | 206640 | 433944 |  | 1155 | 1050 | 2100 | 413280
| 280000 | 2.3 | Hidrófugo en solado sobre contrapiso y paredes (h:1m) en locales sanitarios | m2 | 80.21 | 152198.475 | 124526.025 | 276724.5 |  | 1897.5 | 1552.5 | 3450 | 276724.5
| 264000 | 2.4 | Carpeta de nivelación con pendiente e:3cm | m2 | 47.96 | 154311.3 | 126254.7 | 280566 |  | 3217.5 | 2632.5 | 5850 | 280566
| 35000 | 2.5 | Banquinas en Cocina/Lavadero | m2 | 3.1 | 81592 | 26660 | 108252 |  | 3877.5 | 3172.5 | 7050 | 21855
|  | 3 | ELECTRICIDAD |  |  | 3808380 | 1904650 | 5713030 | #REF! | Boca de iluminación y toma Mat y MO |  |  | 52326
| 420000 | 3.1 | Canalización y tendido para boca de luz sobre cielorraso | u | 35 | 430500 | 304500 | 735000
| 480000 | 3.2 | Canalización y tendido para Toma 10A en cable normalizado 2x2,5mm+PE | u | 40 | 526400 | 348000 | 874400
| 90000 | 3.3 | Canalización y tendido para Aire Acondicionado | u | 6 | 145800 | 90000 | 235800
| 12000 | 3.4 | Canalización y tendido para Horno con caja de pase en cable normalizado 2x2,5mm+PE | u | 1 | 27300 | 25000 | 52300
| 36000 | 3.5 | Canalización y tendido para Toma Exterior 10A | u | 3 | 83160 | 75000 | 158160
| 36000 | 3.6 | Canalización y tendido para Led en pared de alacena y baños | u | 3 | 36900 | 26100 | 63000
| 12000 | 3.7 | Canalización y tendido para Portero | u | 1 | 20160 | 65000 | 85160
| 12000 | 3.8 | Canalización y tendido para Timbre | u | 1 | 20160 | 25000 | 45160
| 280000 | 3.9 | Armado de tablero (TS), Linea Seccional TP a TS (Esquema Unifilar) | u | 1 | 325000 | 216000 | 541000
|  | 4.1 | Toallero Eléctrico Atrim | u | 1 | 61000 | 5200 | 66200
| 6500 | 4.11 | Horno Eléctrico empotrable Longvie he1900 | u | 1 | 705000 | 105750 | 810750
| 6500 | 4.12 | Extractor purificador de cocina TST atuel 60cm | u | 1 | 250000 | 75000 | 325000
| 9000 | 4.13 | Artefacto Lineal | u | 2 | 350000 | 31500 | 381500
| 36000 | 4.14 | Spot de embutir sobre cielorraso | u | 8 | 64000 | 41600 | 105600
| 100000 | 4.15 | Toma doble 10A (Bastidor+Toma+tapa) | u | 40 | 300000 | 208000 | 508000
| 35000 | 4.16 | Llave de iluminación (Bastidor+mod+Tapa) | u | 14 | 77000 | 72800 | 149800
|  | 4.17 | Portero T3 | u | 1 | 105000 | 68000 | 173000
| 2500 | 4.18 | Timbre | u | 1 | 35000 | 55000 | 90000
| 7500 | 4.19 | Extractor en baño | u | 3 | 96000 | 21600 | 117600
| 20000 | 4.2 | Tira led + Perfil y fuente | ml | 5 | 150000 | 45600 | 195600
|  | 4 | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  | 5224270 | 1950690 | 7174960 | #REF!
COCINA / LAVADERO / BAÑOS
| 498000 | 4.1 | Tendido y Distribución de Agua F/C en Aquasystem o similar | gl | 1 | 745000 | 1125000 | 1870000
| 279000 | 4.2 | Tendido y Distribución Cloacal - conexión a tendido existente en Awaduct o similar | gl | 1
INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS - COCINA
| 5200 | 4.3 | Pileta de Cocina Johnson Si71 | u | 1 | 195000 | 23400 | 218400
| 5200 | 4.4 | Grifería de cocina monocomando Peirano | u | 1 | 135000 | 24600 | 159600
| 3150 | 4.5 | Sifón De Embutir para lavavajillas rompe espuma Cromo Awaduct | u | 1 | 7100 | 12850 | 19950
| 3150 | 4.6 | Sifon de cocina | u | 1 | 7050 | 3850 | 10900
| 3150 | 4.7 | Canilla Válvula Lavarropas Bronce 1/2 A 3/4 | u | 1 | 10420 | 12850 | 23270
INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS - LAVADERO
| 5200 | 4.8 | Pileta Lavadero Johnson LN50 | u | 1 | 142000 | 19500 | 161500
| 5200 | 4.9 | Grifería de lavadero Fv Arizona 406/b1 | u | 1 | 92000 | 20500 | 112500
| 3150 | 5.1 | Sifón De Embutir para lavavajillas rompe espuma Cromo Awaduct | u | 1 | 7100 | 12850 | 19950
| 3150 | 5.11 | Canilla Válvula Lavarropas Bronce 1/2 A 3/4 | u | 1 | 12300 | 12850 | 25150
INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS BAÑO 1
| 3150 | 5.12 | Bañera 1.5m | u | 1 | 700000 | 34000 | 734000
| 5200 | 5.13 | Inodoro Corto / Bidet Ferrum bari | u | 1 | 233000 | 68000 | 301000
| 3500 | 5.14 | Asiento Y Tapa para Inodoro Ferrum Bari caída amortiguada | u | 1 | 110000 | 33000 | 143000
| 3500 | 5.15 | Valvula Diógenes + descarga cromada | u | 1 | 28000 | 25000 | 53000
| 5200 | 5.16 | Bacha Ferrum Country Baja Ii Sobre Mesada Apoyo | u | 1 | 198000 | 24000 | 222000
| 5200 | 5.17 | Grifería de Bacha/Ducha/Bidet Piazza Next | u | 1 | 585000 | 55950 | 640950
| 7000 | 5.18 | Accesorio Portarrollo/2 Perchas/Toallero Barral Piazza | u | 1 | 53000 | 15900 | 68900
|  | 5.19 | Toallero Radiador Peisa Scala 80 | u | 1 | 275000 | 14000 | 289000
INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS BAÑO 2
| 3150 | 5.19 | Rejilla desague lineal Atrim 60cm | u | 1 | 37500 | 24000 | 61500
| 5200 | 5.2 | Inodoro Corto Ferrum bari | u | 1 | 125000 | 34000 | 159000
| 3500 | 5.21 | Asiento Y Tapa para Inodoro Ferrum Bari caída amortiguada | u | 1 | 110000 | 33000 | 143000
| 3500 | 5.22 | Valvula Diógenes + descarga cromada | u | 1 | 28000 | 25000 | 53000
| 5200 | 5.23 | Bacha Deca L108 - 35x35cm | u | 1 | 123500 | 24000 | 147500
| 5200 | 5.24 | Grifería de Bacha pared/Ducha/Peirano Black Velvet | u | 1 | 420000 | 55950 | 475950
| 7000 | 5.25 | Accesorio Portarrollo/Percha/Toallero Barral Peirano Fabric | u | 1 | 120000 | 36000 | 156000
INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS BAÑO 3
| 5200 | 5.26 | Inodoro Largo Mochila Dual Apoyo Ferrum Bari | u | 1 | 280000 | 38500 | 318500
| 3500 | 5.27 | Asiento Y Tapa para Inodoro Ferrum Bari caída amortiguada | u | 1 | 110000 | 33000 | 143000
| 5200 | 5.28 | Bacha Gulliart Signore | u | 1 | 57300 | 17190 | 74490
| 5200 | 5.29 | Grifería Lavatorio Pared Piazza Next | u | 1 | 158000 | 55950 | 213950
| 7000 | 5.3 | Accesorio Portarrollo/Percha/Toallero Barral Piazza | u | 1 | 120000 | 36000 | 156000
|  | 5 | PISOS Y REVESTIMIENTOS |  |  | 3588000 | 2255928 | 5843928 | #REF! | Precio x m2 (c/iva) | Rendimiento | Cant Cajas Mínimo | Cant Cajas Recomendado | Precio x caja | Subtotal
| 374400 | 5.1 | Provisión y colocación de Solado Porcellanato en locales sanitarios (ref $30.000 el m2) | m2 | 47.96 | 1252800 | 546744 | 1799544 | 11400 | 30000 | 1,44m2 x caja | 33.3056 | 29 | 43200 | 1252800
| 262500 | 5.2 | Provisión y colocación de Revestimiento en locales sanitarios (ref $30.000 el m2) | m2 | 34.56 | 1123200 | 393984 | 1517184 | 11400 | 30000 | 1,44m2 x caja | 24 | 26 | 43200 | 1123200
|  | 5.3 | Adhesivo Klaukol Porcellanato 30kg Porcelanato + Pastina | m2 | 82.52 | 231000 | 0 | 231000 |  | Klaukol | 6m2 x bolsa de 30kg | 13.7533 | 14 | 16500 | 231000
| 70000 | 5.4 | Zocalo prepintado bco | ml | 52 | 115200 | 57200 | 172400 | 1346.1538 | Zocalo | 2,5ml x tira | 20.8 | 16 | 7200 | 115200
|  | 5.5 | Pulido y plastificado Parquet | m2 | 74 | 865800 | 1258000 | 2123800 | [5 empty] | 16.6667 | 17000
|  | 6 | PINTURA |  |  | 1379210 | 1260580.9091 | 2639790.9091 | #REF! | MAT | MO | PU de rev
| 553000 | 6.1 | Pintura al latex sobre cielorrasos | m2 | 123.6364 | 357000 | 292090.9091 | 649090.9091 | 4472.7941 | 2887.5 | 2362.5 | 5250 | 649090.9091
| 510000 | 6.2 | Pintura al latex sobre paredes | m2 | 204.4 | 618310 | 505890 | 1124200 |  | 3025 | 2475 | 5500 | 1124200
| 144000 | 6.3 | Pintura al esmalte sintético sobre Puertas | m2 | 32 | 290400 | 237600 | 528000 |  | 9075 | 7425 | 16500 | 528000
| 18000 | 6.4 | Pintura al esmalte sintético sobre Placares | u | 5 | 113500 | 225000 | 338500 |  |  | 45000
|  | 7 | CIELORRASO |  |  | 134125 | 84300 | 218425 | #REF!
| 54000 | 7.1 | Suspendido junta tomada con estructura en perfil montante y solera 35mm en Cocina/Baños | m2 | 9.25 | 134125 | 84300 | 218425
|  | 8 | CARPINTERIA |  |  | 9030479.6364 | 0 | 9030479.6364 | #REF! |  | REFE MATI CONGRESO | 14903.9135 | 13413.5222 | 15201991.7838
|  | 8.1 | Amoblamiento en Cocina Melamina de 18 mm s/mdf - bisagras hafele cierre suave o similar | gl | 1 | 7079467.1351 | 0 | 7079467.1351 |  |  | 6940.6541 |  | FINAL CON 10% | 9926006.4
|  | 8.2 | Amoblamiento en Lavadero Melamina de 18 mm s/mdf - bisagras hafele cierre suave o similar | gl | 1
|  | 8.3 | Mueble de Baño Ppal Melamina de 18 mm s/mdf - bisagras hafele cierre suave o similar | gl | 1 | 669222 | 0 | 669222 |  |  | 656.1 |  |  | 15022979.6364
|  | 8.4 | Espejo 3mm con bastidor para colgar | m2 | 0.8 | 266032.9428 | 0 | 266032.9428 |  | 0.932 | 303.8514 | 326.0208 |  | 14728.4114
|  | 8.5 | Mueble de Baño Chico Melamina de 18 mm s/mdf - bisagras hafele cierre suave o similar | gl | 1 | 375218.027 | 0 | 375218.027 |  |  | 367.8608 |  |  | 17079000
|  | 8.6 | Espejo 3mm con bastidor para colgar | m2 | 0.48 | 159619.7657 | 0 | 159619.7657 |  | 0.932 | 303.8514 | 326.0208 |  | 16744.1176
|  | 8.7 | Mueble de Baño de Servicio Melamina de 18 mm s/mdf - bisagras hafele cierre suave o similar | gl | 1 | 321300 | 0 | 321300 |  |  | 315
|  | 8.8 | Espejo 3mm con bastidor para colgar | m2 | 0.48 | 159619.7657 | 0 | 159619.7657 |  | 0.932 | 303.8514 | 326.0208
|  | 8.9 | Mueble de Toilette Melamina de 18 mm s/mdf - bisagras hafele cierre suave o similar | gl | 1 | 351900 | 0 | 351900 |  |  | 345
|  | 8.1 | Espejo 3mm con bastidor para colgar | m2 | 0.48 | 159619.7657 | 0 | 159619.7657 |  | 0.932 | 303.8514 | 326.0208
|  | 8.11 | Placard Hab Ppal | gl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 8.12 | Placard Hab Chicos Frente | gl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 8.13 | Placard Hab Chicos Contrafrente | gl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 8.14 | Placard Living | gl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 8.15 | Placard Hall | gl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 8.16 | Vajillero | gl | 1 | 0 | 0 | 0
8.17
|  | 9 | MESADAS |  |  | 5992500 | 0 | 5992500 | #REF! |  | REFE MATI CONGRESO
|  | 9.1 | Mesada de Cocina (850usd x m2) | m2 | 4.7 | 4074900 | 0 | 4074900 |  |  | 850 | 1378.2689
|  | 9.2 | Mesada de Lavadero (850usd x m2) | m2 | 0.95 | 823650 | 0 | 823650 |  |  | 850 | 1460965.0541
|  | 9.3 | Mesada de Baño Ppal (USD650 x m2) | m2 | 0.6 | 397800 | 0 | 397800 |  |  | 650
|  | 9.4 | Mesada de Baño Chico (USD650 x m2) | m2 | 0.3 | 198900 | 0 | 198900 |  |  | 650
|  |  | Mesada de Baño Servicio (USD650 x m2) | m2 | 0.3 | 198900 | 0 | 198900 |  |  | 650
|  | 9.5 | Mesada de Toilette (USD650 x m2) | m2 | 0.45 | 298350 | 0 | 298350 |  |  | 650
|  | 10 | CARPINTERIA DE ALUMINIO |  |  | 294739.2 | 407020.8 | 701760 | #REF! | m2 ventana de refe | Precio x ventana | precio x m2 | precio sugerido ventana nueva
|  | 10.1 | Provisión e instalación de Mampara en Baño 1 - 200x80 pivot | m2 | 1.6 | 147369.6 | 203510.4 | 350880 |  | 1.28 | 456000 | 800x1600 | 356250 | usd560 x las 2 en congreso | 215
|  | 10.2 | Provisión e instalación de Mampara en Baño 2 - 200x80 pivot | m2 | 1.6 | 147369.6 | 203510.4 | 350880 |  | 1.28 | 456000 | 800x1600 | 356250 | precio al momento $950 x us | 215
|  | 11 | GAS |  |  | 787000 | 410050 | 1197050 | #REF!
| 89000 | 11.1 | Tendido y Distribución de Gas en Sygas Termofsion o similiar | gl | 1 | 237000 | 272550 | 509550
INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS
|  | 11.2 | Anafe Whirlpool modelo Wgma6422ix | u | 1 | 550000 | 137500 | 687500
|  | 12 | AIRE ACONDICIONADO |  |  | 180000 | 135000 | 315000 | #REF!
|  | 12.1 | Preinstalación de AA | u | 2 | 180000 | 135000 | 315000
|  | 13 | PLACARES |  |  | 194814.572 | 176466.468 | 371281.04 | #REF!
|  | 13.1 | Desmonte y retiro de placares | u | 3 | 25920 | 38280 | 64200 |  | MAT | MO | PU de rev
|  | 13.2 | Encuadre de vanos en albañileria | m2 | 18.62 | 91062.972 | 74506.068 | 165569.04 |  | 4890.6 | 4001.4 | 8892 | 165569.04
|  | 13.3 | Masillado sobre revoques para recibir pintura | m2 | 18.62 | 21506.1 | 17595.9 | 39102 |  | 1155 | 945 | 2100 | 39102
|  | 13.4 | Pintura al latex sobre paredes | m2 | 18.62 | 56325.5 | 46084.5 | 102410 |  | 3025 | 2475 | 5500 | 102410
|  | 14 | Varios |  |  | #REF! | 27000 | #REF! | #REF!
| 3000 | 14.1 | Retiro de aire acondicionado en balcón de habitación | gl | 1 | 0 | 3000 | 3000
| 2000 | 14.2 | Retiro de vidrios en puerta balcón habitación | gl | 1 | 0 | 2000 | 2000
| 22000 | 14.3 | Retiro de vidrios baranda de balcón | gl | 1 | 0 | 22000 | 22000
|  | 14.4 | Protección de pisos | u | 20 | #REF! | 0 | #REF!
|  | 14.5 | Aviso de Obra | gl | 1 | 181500 | 0 | 181500
|  | 14.6 | Poliza Accidentes Personales | gl | 1 | 0 | 0 | 0
|  | 14.7 | Gastos generales | gl | 1 | 367200 | 0 | 367200
| MO | SUBTOTALES |  |  |  | MATERIALES | MO | SUB MAT y MO
REAL | 7299350 | $ |  |  |  | #REF! | 10422764.0021 | #REF!
FDGK | 8554743.2021 |  |  |  | USD | #REF! | 10218.3961 | #REF!
1255393.2021
|  | Honorarios profesionales. Proyecto y direccion. 15% de lo gastado | [5 empty] | #REF! | #REF!
[8 empty] | #REF! | #REF!
|  | TOTAL | [5 empty] | #REF!
#REF!
|  | Importe total que podría ser financiado con tarjeta (no incluye % interés) | [5 empty] | #REF!
|  | Precio referencial dólar compra Dolarhoy.com | [5 empty] | 1020
Presupuesto sujeto a modificaciones y disponibilidad técnica
[6 empty] | SERGIO | 8554743.2021
[6 empty] | PORTERO | 68000
[6 empty] | PULIDO | 1258000
[6 empty] | ABERTURAS | 407020.8
[6 empty] | AA | 135000
10422764.0021
OBRA: Depto Güemes 3257
COMITENTE: Obra GUEMES
FECHA: 22/03/2024
ADICIONAL INTERIORES DE PLACAR / RADIADOR
|  | Item | Tarea | Unidad | Cantidad | MATERIALES | MO | SUBTOTAL
|  | 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  | 5099814.572 | 257466.468 | 5357281.04
|  | 1.1 | Desmonte y retiro de placares | u | 3 | 25920 | 38280 | 64200 |  | MAT | MO | PU de rev
|  | 1.2 | Encuadre de vanos en albañileria | m2 | 18.62 | 91062.972 | 74506.068 | 165569.04 |  | 4890.6 | 4001.4 | 8892 | 165569.04
|  | 1.3 | Masillado sobre revoques para recibir pintura | m2 | 18.62 | 21506.1 | 17595.9 | 39102 |  | 1155 | 945 | 2100 | 39102
|  | 1.4 | Pintura al latex sobre paredes | m2 | 18.62 | 56325.5 | 46084.5 | 102410 |  | 3025 | 2475 | 5500 | 102410
|  | 1.5 | Provisión e instalación de placares | gl | 3 | 4770000 | 0 | 4770000
|  | 1.6 | Espejo sobre puertas | u | 3 | 135000 | 81000 | 216000
|  | 2 | RADIADOR |  |  | 42000 | 29400 | 71400
|  | 2.1 | Provisión e instalación de radiador en habitación | gl | 1 | 42000 | 29400 | 71400
|  | SUBTOTALES |  |  |  | MATERIALES | MO | SUB MAT y MO
|  | $ |  |  |  | 5141814.572 | 286866.468 | 5428681.04
[5 empty] | USD | 5040.9947 | 281.2416 | 5322.2363
|  | Honorarios profesionales. Proyecto y direccion. 15% de lo gastado | [5 empty] | 814302.156
768.2096
|  | TOTAL | [5 empty] | 6242983.196
5889.6068
|  | Precio referencial dólar compra Dolarhoy.com | [5 empty] | 1060
Presupuesto sujeto a modificaciones y disponibilidad técnica
OBRA: Depto Güemes 3257
COMITENTE: Obra GUEMES
FECHA: 09/04/2024
ADICIONAL TOILETTE
|  | Item | Tarea | Unidad | Cantidad | MATERIALES | MO | SUBTOTAL
|  | 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  | 72500 | 215115 | 287615
|  | 1.1 | Desmonte y retiro de placard | u | 1 | 22000 | 29450 | 51450 |  |  | MO
|  | 1.2 | Desmonte de parquet y zócalos | m2 | 1.45 | 32500 | 137600 | 170100 |  |  | 94896.5517
|  | 1.3 | Demolición de tabique hacia living | m2 | 2.096 | 18000 | 48065 | 66065 |  |  | 22931.7748
|  | 2 | ALBAÑILERIA |  |  | 224210.935 | 214283.835 | 438494.77 |  | MAT | MO | PU de rev
|  | 2.1 | Muro int en ladrillo hueco 08x18x33 cm | m2 | 5.956 | 57683.86 | 35497.76 | 93181.62 |  | 9685 | 5960 | 14900
|  | 2.2 | Revoque sobre paredes/bajo revestimientos | m2 | 17.42 | 98684.3 | 107655.6 | 206339.9 |  | 5665 | 6180 | 10300
|  | 2.3 | Masillado sobre revoques para recibir pintura | m2 | 4.68 | 36164.7 | 39452.4 | 75617.1 |  | 7727.5 | 8430 | 14050
|  | 2.4 | Hidrófugo en solado sobre contrapiso y paredes (h:1m) en locales sanitarios | m2 | 1.94 | 16645.2 | 16645.2 | 33290.4 |  | 8580 | 8580 | 15600
|  | 2.5 | Carpeta de nivelación con pendiente e:3cm | m2 | 1.45 | 15032.875 | 15032.875 | 30065.75 |  | 10367.5 | 10367.5 | 18850
|  | 3 | ELECTRICIDAD |  |  | 188268 | 116015 | 304283
|  | 3.1 | Canalización y tendido para boca de luz sobre cielorraso | u | 1 | 14200 | 11050 | 25250
|  | 3.2 | Canalización y tendido para Toma 10A en cable normalizado 2x2,5mm+PE | u | 2 | 30400 | 27500 | 57900
|  | 3.3 | Canalización y tendido para Led | u | 1 | 14268 | 11050 | 25318
|  | 3.4 | Spot de embutir sobre cielorraso | u | 3 | 27600 | 21165 | 48765
|  | 3.5 | Toma doble 10A (Bastidor+Toma+tapa) | u | 2 | 17400 | 14200 | 31600
|  | 3.6 | Llave de iluminación (Bastidor+mod+Tapa) | u | 1 | 6400 | 7100 | 13500
|  | 3.7 | Extractor en baño | u | 1 | 48000 | 13250 | 61250
|  | 3.8 | Tira led + Perfil y fuente | ml | 1 | 30000 | 10700 | 40700
|  | 4 | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  | 1321857.1429 | 489200 | 1811057.1429
|  | 4.1 | Tendido y Distribución de Agua F/C en Aquasystem o similar | gl | 1 | 212857.1429 | 281250 | 494107.1429
|  | 4.2 | Tendido y Distribución Cloacal - conexión a tendido existente en Awaduct o similar | gl | 1
INSTALACIÓN DE ARTEFACTOS BAÑO 3
|  | 4.3 | Inodoro Corto Ferrum bari | u | 1 | 125000 | 34000 | 159000
|  | 4.4 | Asiento Y Tapa para Inodoro Ferrum Bari caída amortiguada | u | 1 | 110000 | 33000 | 143000
|  | 4.5 | Valvula Diógenes + Tecla + descarga cromada | u | 1 | 210500 | 25000 | 235500
|  | 4.6 | Bacha Deca L108 - 35x35cm | u | 1 | 123500 | 24000 | 147500
|  | 4.7 | Grifería de Bacha pared/Ducha/Peirano Black Velvet | u | 1 | 420000 | 55950 | 475950
|  | 4.8 | Accesorio Portarrollo/Percha/Toallero Barral Peirano Fabric | u | 1 | 120000 | 36000 | 156000
|  | 5 | PISOS Y REVESTIMIENTOS |  |  | 80765 | 128450 | 209215
|  | 5.1 | Colocación de Solado parquet + Pulido/plastificado | m2 | 1.45 | 80765 | 128450 | 209215
|  | 6 | PINTURA |  |  | 40480 | 34800 | 75280 |  | MAT | MO | PU de rev
|  | 6.1 | Pintura al esmalte sintético sobre Puertas | m2 | 3.2 | 40480 | 34800 | 75280 |  | 12650 | 10350 | 23000
|  | 7 | CIELORRASO |  |  | 28782.5 | 55000 | 83782.5
|  | 7.1 | Suspendido junta tomada con estructura en perfil montante y solera 35mm en Cocina/Baños | m2 | 1.45 | 28782.5 | 55000 | 83782.5
|  | 8 | CARPINTERIA |  |  | 577103.7188 | 0 | 577103.7188
|  | 8.1 | Mueble de toilette en Melamina s/mdf - bisagras hafele cierre suave o similar | gl | 1 | 385560 | 0 | 385560
|  | 8.2 | Espejo 3mm con bastidor para colgar | m2 | 0.48 | 191543.7188 | 0 | 191543.7188
|  | 9 | MESADAS |  |  | 288112.5 | 0 | 288112.5
|  | 9.1 | Mesada de Baño 4 (USD650 x m2) | m2 | 0.45 | 288112.5 | 0 | 288112.5 |  |  | 650
|  | 10 | CARPINTERIA DE ALUMINIO |  |  | 225000 | 42750 | 267750 |  | m2 ventana de refe | Precio x ventana | precio x m2 | precio sugerido ventana nueva
| MO | 10.1 | Provisión e instalación de puerta de abrir | u | 1 | 225000 | 42750 | 267750
REAL | 1160000
FDGK | 1295613.835
|  | SUBTOTALES |  |  |  | MATERIALES | MO | SUB MAT y MO
| 135613.835 | $ |  |  |  | 3047079.7967 | 1295613.835 | 4342693.6317
[5 empty] | USD | 2987.3331 | 1270.2096 | 4257.5428
|  | Honorarios profesionales. Proyecto y direccion. 15% de lo gastado | [5 empty] | 651404.0448
661.3239
|  | TOTAL | [5 empty] | 4994097.6764
5070.1499
|  | Precio referencial dólar https://dolarito.ar | [5 empty] | 985
Presupuesto sujeto a modificaciones y disponibilidad técnica
[6 empty] | SERGIO | 1167163.835
OBRA: Depto Güemes 3257
#REF!
FECHA: 09/04/2024
ADICIONAL LAVADERO
|  | Item | Tarea | Unidad | Cantidad | MATERIALES | MO | SUBTOTAL
|  | 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  | 26500 | 123393.1489 | 149893.1489
|  | 1.1 | Retiro de puerta lavadero y ventana hacia aireluz | u | 2 | 9500 | 57900 | 67400
|  | 1.2 | Demolición de tabique lavadero | m2 | 2.856 | 17000 | 65493.1489 | 82493.1489
|  | 2 | ALBAÑILERIA |  |  | 104158.32 | 200948.16 | 305106.48 |  | MAT | MO | PU de rev
|  | 2.1 | Muro int en ladrillo hueco 08x18x33 cm | m2 | 2.856 | 27660.36 | 34043.52 | 61703.88 |  | 9685 | 5960 | 14900
|  | 2.2 | Revoque sobre paredes | m2 | 5.712 | 32358.48 | 70600.32 | 102958.8 |  | 5665 | 6180 | 10300
|  | 2.3 | Masillado sobre revoques para recibir pintura | m2 | 5.712 | 44139.48 | 96304.32 | 140443.8 |  | 7727.5 | 8430 | 14050
|  | 3 | CARPINTERIA DE ALUMINIO |  |  | 1995084 | 127875.522 | 2122959.522 |  | m2 ventana de refe | Precio x ventana | precio x m2 | precio sugerido ventana nueva
|  | 3.1 | Provisión e instalación de puerta ventana de abrir en Lavadero dvh 4+9+4mm | m2 | 1.89 | 1198260 | 51086.25 | 1249346.25 | 26887.5 | 3.1584 | 504000 | 634000 | 1198260 |  | 2000usd
|  | 3.2 | Provisión e instalación de Ventana en lavadero dvh +4+9+4mm | m2 | 2.856 | 796824 | 76789.272 | 873613.272 |  | 3.1584 | 469000 | 279000 | 796824
MO
REAL | 430000 | SUBTOTALES |  |  |  | MATERIALES | MO | SUB MAT y MO
FDGK | 452216.8309 | $ |  |  |  | 2125742.32 | 452216.8309 | 2577959.1509
[5 empty] | USD | 2084.0611 | 443.3498 | 2527.4109
22216.8309
|  | Honorarios profesionales. Proyecto y direccion. 15% de lo gastado | [5 empty] | 386693.8726
392.5826
|  | TOTAL | [5 empty] | 2964653.0235
3009.8
|  | Precio referencial dólar https://dolarito.ar | [5 empty] | 985
Presupuesto sujeto a modificaciones y disponibilidad técnica
[6 empty] | SERGIO | 452216.8309
OBRA: Depto Güemes 3257
#REF!
FECHA: 09/04/2024
ADICIONAL BALCÓN
|  | Item | Tarea | Unidad | Cantidad | MATERIALES | MO | SUBTOTAL
|  | 1 | TAREAS PRELIMINARES |  |  | 142500 | 309500 | 452000 |  |  | MO
|  | 1.1 | Desmonte de solado parquet y zócalos en living | m2 | 6.2 | 9500 | 210800 | 220300 |  |  | 34000
|  | 1.2 | Retiro de puerta balcón en living | m2 | 6.048 | 85000 | 76000 | 161000
|  | 1.3 | Cerramiento temporal doble nylon (protección de parquet) | gl | 2 | 48000 | 22700 | 70700
|  | 2 | ALBAÑILERIA |  |  | 210014.7646 | 170926.3226 | 380941.0872
|  | 2.1 | Carpeta de nivelación hidrófuga con pendiente e:3cm sobre contrapiso | m2 | 15.7 | 55566.225 | 45463.275 | 101029.5 |  | 3539.25 | 2895.75 | 6435 | 101029.5
|  | 2.2 | Aislación hidrófuga flexible (membrana elastica) | m2 | 15.7 | 49716.6667 | 39773.3333 | 89490 |  | 3166.6667 | 2533.3333
|  | 2.3 | Carpeta de nivelación alivianada Isocret (aislación térmica) | m2 | 15.7 | 63985.35 | 52351.65 | 116337 |  | 4075.5 | 3334.5 | 7410 | 116337
|  | 2.4 | Encuadre de vanos para recibir ventanas | m2 | 8.3316 | 40746.523 | 33338.0642 | 74084.5872 |  | 4890.6 | 4001.4 | 8892 | 74084.5872
|  | 3 | INSTALACIÓN SANITARIA |  |  | 28000 | 19400 | 47400
|  | 3.1 | Cambio de Boca de desague pluvial - conexión a tendido existente | gl | 1 | 28000 | 19400 | 47400
|  | 4 | PISOS Y REVESTIMIENTOS |  |  | 561600 | 196878 | 758478 |  | Precio x m2 (c/iva) | Rendimiento | Cant Cajas Mínimo | Cant Cajas Recomendado | Precio x caja | Subtotal
|  | 4.1 | Provisión y colocación de Solado Porcellanato (ref $30.000 el m2) | m2 | 17.27 | 561600 | 196878 | 758478 |  | 30000 | 1,44m2 x caja | 11.9931 | 13 | 43200 | 561600
|  | 5 | CARPINTERIA DE PVC |  |  | 2790252.84 | 237171.4914 | 3027424.3314
| MO | 5.1 | Provision y colocación de Aberturas en Pvc, Hydro línea Ha62, color negro, contra marco interior, colocación sobre vano existente- | m2 | 8.3316 | 2790252.84 | 237171.4914 | 3027424.3314
REAL | 890000
FDGK | 933875.814
|  | SUBTOTALES |  |  |  | MATERIALES | MO | SUB MAT y MO
| 43875.814 | $ |  |  |  | 3732367.6046 | 933875.814 | 4666243.4186
[5 empty] | USD | 3659.1839 | 915.5645 | 4574.7484
|  | Honorarios profesionales. Proyecto y direccion. 15% de lo gastado | [5 empty] | 699936.5128
710.5954
|  | TOTAL | [5 empty] | 5366179.9314
5447.8984
|  | Precio referencial dólar https://dolarito.ar | [5 empty] | 985
Presupuesto sujeto a modificaciones y disponibilidad técnica
[6 empty] | SERGIO | 933875.814